uyarla

Ürün Yol Haritası

Eylül 2026 – Eylül 2027  ·  Doğrulamadan lansmana ve büyümeye

Hazırlayan: Doğanay Balaban

Tarih: 22 Eylül 2026  ·  Sürüm: Taslak v1.1 (kararlar: docs/kararlar.md)

İçindekiler

# 1. Özet ve Varsayımlar

Bu belge, Uyarla'nın fikir aşamasından ilk 12 aylık işletme dönemine kadar ne zaman, hangi sırayla ve hangi başarı ölçütleriyle ilerleyeceğini tanımlar. Planlama raporu (ne ve neden) ile marka rehberinin (nasıl görünür, nasıl konuşur) tamamlayıcısıdır; bu belge "ne zaman ve hangi sırayla" sorusunu cevaplar.

## 1.1 Planlama varsayımları

| Varsayım | Değer |
| --- | --- |
| Ekip | Tek kurucu-geliştirici. Tasarım ve hukuk işleri dışarıdan, iş bazında |
| Haftalık kapasite | Yaklaşık 20 saat (hafta içi akşamlar + hafta sonu). Asıl işle çakışmaması için kapasite gerçekçi tutuldu |
| MVP süresi | 12 hafta ≈ 240 saat; bunun ~%15'i tampon |
| Başlangıç | Hafta 1 = 28 Eylül 2026 (Pazartesi) |
| Açık lansman | Hafta 12 = 14–20 Aralık 2026 |
| Teknoloji | Next.js, TypeScript, PostgreSQL + Prisma, Redis + BullMQ, Docker; LLM sağlayıcı soyutlaması (geliştirmede yerel LM Studio), embedding BGE-M3 |
| Ödeme | iyzico (TR), Stripe (global, Faz 4) |

Neden Aralık lansmanı: Yılbaşı sonrası (Ocak–Şubat) iş arama ve işe alım hareketliliğinin yüksek olduğu bir dönem olarak bilinir. Aralık'ta canlıya çıkmak, ürünün bu dönem başlamadan hatalardan arındırılmasına ve SEO sayfalarının indekslenmeye başlamasına zaman tanır. Mevsimsellik varsayımı, Faz 0'daki anahtar kelime araştırmasında Google Trends ile doğrulanmalı.

## 1.2 Bu yol haritası nasıl kullanılır

- Her faz, bir sonraki faza geçmeden önce karşılanması gereken bir karar kapısıyla biter (Bölüm 4).

- Görev süreleri tahmindir. Her Pazar yapılan haftalık gözden geçirmede gerçekleşen süreler not edilir ve plan güncellenir.

- Gecikme olursa takvim uzatılmaz; önce Bölüm 12'deki kapsam kesme sırası uygulanır.

# 2. Fazlara Genel Bakış

| Faz | Tarih | Amaç | Bitiş çıktısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 0 — Doğrulama | H1–2 · 28 Eyl – 11 Eki | Problemin ve ödeme isteğinin gerçek olduğunu kanıtlamak | Görüşme notları, bekleme listesi, devam / pivot kararı |
| Faz 1 — MVP | H3–10 · 12 Eki – 6 Ara | Çekirdek akışı uçtan uca çalışır hâle getirmek | Ödeme alabilen, canlı ortamda çalışan ürün |
| Faz 2 — Beta ve lansman | H11–12 · 7–20 Ara | Gerçek kullanıcılarla test ve açık lansman | Açık ürün, ilk ödeme yapan kullanıcılar |
| Faz 3 — Büyüme | Ocak – Mart 2027 | Yoğun iş arama döneminde edinimi ve dönüşümü büyütmek | Chrome eklentisi, 300+ SEO sayfası, fiyat testi sonuçları |
| Faz 4 — Genişleme | Nisan – Eylül 2027 | Yeni gelir kaynakları ve pazarlar | Mülakat modülü, üniversite pilotu, İngilizce/global sürüm |

# 3. Takvim Görünümü (İlk 12 Hafta)

Koyu hücreler ana çalışma haftalarını, açık hücreler hafif ya da süregelen işleri gösterir.

| İş akışı | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Müşteri görüşmeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bekleme listesi / landing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altyapı ve veri modeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çekirdek AI (çıkarım, skor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uyarlama ve çıktı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hesap, ödeme, pano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön yazı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEO sayfaları ve ücretsiz araç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hukuki / idari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İçerik ve sosyal medya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta ve lansman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hafta | Tarih | Sprint |
| --- | --- | --- |
| H1–2 | 28 Eyl – 11 Eki | Faz 0: Doğrulama |
| H3–4 | 12 – 25 Eki | Sprint 1: Temel ve çekirdek AI |
| H5–6 | 26 Eki – 8 Kas | Sprint 2: Uyarlama akışı ve çıktı |
| H7–8 | 9 – 22 Kas | Sprint 3: Hesap, ödeme ve pano |
| H9–10 | 23 Kas – 6 Ara | Sprint 4: Ön yazı, SEO ve cila |
| H11 | 7 – 13 Ara | Kapalı beta |
| H12 | 14 – 20 Ara | Açık lansman |

# 4. Kilometre Taşları ve Karar Kapıları

Her kapıda üç seçenekten biri seçilir: devam, düzelt ve tekrar dene (en fazla 2 hafta) veya pivot/durdur. Eşik değerleri başlangıç hipotezidir ve Faz 0 sonunda gözden geçirilebilir.

| Kapı | Tarih | Geçiş kriteri | Kriter tutmazsa |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 — Problem | 11 Eki | 15+ görüşmenin en az %60'ında problem güçlü ve sık yaşanıyor. Bekleme listesinde 100+ e-posta | Segmenti daralt (ör. yalnızca yazılım yeni mezunları) veya fikir listesindeki 2. fikre geç |
| K1 — Teknik | 25 Eki | 10 test CV–ilan çiftinde çıkarım doğruluğu elle kontrolde tatmin edici, uydurma içerik yok | Pipeline'ı sadeleştir, model veya prompt değiştir; 1 hafta ek süre |
| K2 — Değer | 8 Kas | 5 test kullanıcısından en az 4'ü uyarlanmış CV'yi gerçek bir başvuruda kullanmak istiyor | Uyarlama kalitesine odaklan; ödeme işini 1 hafta ertele |
| K3 — Ödeme | 22 Kas | Test ortamında uçtan uca ödeme ve iptal çalışıyor; iyzico canlı hesap onaylı | Lansmanı ödeme onayına kadar kapalı betada tut |
| K4 — Lansman | 13 Ara | Beta'da kritik hata yok, en az 3 kişi ödeme yaptı veya ödeme niyetini açıkça belirtti | Lansmanı 1–2 hafta ertele, fiyat ve değer anlatımını gözden geçir |
| K5 — Ürün–pazar uyumu sinyali | 31 Mar 2027 | Kayıt → ödeme %3+, ödeme yapanlarda aylık büyüme, organik trafik artışı | Kanal veya fiyat modelini değiştir; kök neden analizi |

# 5. Faz 0 — Doğrulama (Hafta 1–2)

Amaç: Kod yazmadan önce problemin gerçek, sık ve ödeme yapılacak kadar acı verici olduğunu kanıtlamak.

## 5.1 Hafta 1 · 28 Eyl – 4 Eki

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Görüşme rehberi hazırla (15 soru, 20 dk) | Görüşme rehberi | 2 sa |
| LinkedIn, üniversite grupları ve çevreden 25 kişiye ulaş, 15+ görüşme ayarla | Görüşme takvimi | 3 sa |
| İlk 6–8 görüşmeyi yap ve not al | Görüşme notları | 6 sa |
| Bekleme listesi landing sayfası: tek başlık, e-posta formu, "Ücretsiz CV skoru" vaadi | Canlı landing sayfası | 4 sa |
| İsim kontrolü: TÜRKPATENT araması, alan adı, sosyal hesaplar | Kontrol sonucu, alınan alan adı | 2 sa |
| Rakiplerden 3'ünü ücretsiz planla bizzat dene | Rakip inceleme notu | 3 sa |

## 5.2 Hafta 2 · 5 – 11 Eki

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Kalan görüşmeleri tamamla | 15+ görüşme | 6 sa |
| Görüşmeleri sentezle: ana acılar, mevcut çözümler, ödeme isteği | 1 sayfalık bulgu özeti | 3 sa |
| Anahtar kelime araştırması: pozisyon bazlı CV aramaları, mevsimsellik (Google Trends) | 100 pozisyonluk öncelik listesi | 4 sa |
| Landing sayfasını 2–3 toplulukta paylaş, kayıtları izle | Bekleme listesi sayısı | 2 sa |
| Muhasebeci ile şirket türü görüşmesi (şahıs şirketi vs. limited) | Şirket kuruluş kararı | 1 sa |
| K0 karar kapısı değerlendirmesi | Devam / pivot kararı | 1 sa |

## 5.3 Faz 0 tamamlanma tanımı

- En az 15 görüşme yapıldı ve özetlendi

- Bekleme listesi yayında ve kayıt topluyor

- Beachhead segmenti ve ilk 3 hedef meslek netleşti

- İsim ve alan adı kararı verildi

- K0 kararı yazılı olarak kaydedildi

# 6. Faz 1 — MVP Geliştirme (Hafta 3–10)

Faz 1 dört iki haftalık sprintten oluşur. Sprint 1 yerel geliştirme ortamında çalışır (K-06); Sprint 2'den itibaren her sprint sonunda çalışan bir parça staging ortamında gösterilebilir durumda olmalıdır.

## 6.1 Sprint 1 · Hafta 3–4 · 12 – 25 Eki — Temel ve çekirdek AI

Sprint hedefi: CV ve ilan metni sisteme girdiğinde yapılandırılmış veri ve açıklanabilir bir ATS uyum skoru üretmek.

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Repo, Next.js iskeleti, TypeScript, lint, Docker Compose (Postgres + Redis) | Çalışan geliştirme ortamı | 4 sa |
| Veri modeli: User, Resume, ResumeVersion, JobPosting, Application, Subscription | Prisma şeması ve migration | 4 sa |
| CV yükleme ve metin çıkarma (PDF, DOCX) | Yükleme uç noktası | 5 sa |
| BullMQ kuyruğu ve işçi süreci | Arka plan iş altyapısı | 3 sa |
| LLM ile CV çıkarımı: yapılandırılmış JSON şeması ve doğrulama | CV parser | 6 sa |
| LLM ile ilan çıkarımı: gereksinimler, anahtar kelimeler, kıdem | İlan parser | 4 sa |
| Deterministik eşleştirme ve skor algoritması, eksik kelime listesi | Skor servisi | 6 sa |
| Değerlendirme seti: 10 anonim CV–ilan çifti, beklenen sonuçlar | Test seti ve ölçüm betiği | 4 sa |

Tamamlanma tanımı: Bir CV ve ilan yapıştırıldığında 30 saniyenin altında skor ve eksik kelime listesi dönüyor; değerlendirme setinde sonuçlar elle kontrol edildi (K1). Kontrol yerel ortamda yapılır; staging dağıtımı Faz 2'ye ertelendi (K-06). Sprint tahmini: 32 saat.

## 6.2 Sprint 2 · Hafta 5–6 · 26 Eki – 8 Kas — Uyarlama akışı ve çıktı

Sprint hedefi: Kullanıcının CV'sini ilana göre uyarlayıp önce/sonra farkını görebilmesi ve ATS dostu dosyayı indirebilmesi.

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Uyarlama prompt zinciri: özet, deneyim maddeleri, beceriler | Uyarlama servisi | 8 sa |
| Uydurma kontrolü: her yeni maddeyi kaynak maddeyle eşleştir, eşleşmeyeni işaretle | Doğrulama adımı | 5 sa |
| Önce/sonra karşılaştırma ekranı, madde bazında kabul/ret | Karşılaştırma arayüzü | 7 sa |
| Uyarlama sonrası skorun yeniden hesaplanması | Skor artış göstergesi | 2 sa |
| 2 ATS dostu CV şablonu, HTML → PDF ve DOCX üretimi | İndirilebilir çıktı | 7 sa |
| Marka rehberine göre temel arayüz: renkler, yazı tipleri, bileşenler | UI bileşen seti | 5 sa |
| 5 kişiyle hızlı kullanılabilirlik testi (bekleme listesinden) | Test notları (K2) | 3 sa |

Tamamlanma tanımı: Kullanıcı CV yükler, ilanı yapıştırır, uyarlanmış CV'yi görür, değişiklikleri onaylar ve PDF/DOCX indirir. Değerlendirme setinde uydurma içerik yok.

## 6.3 Sprint 3 · Hafta 7–8 · 9 – 22 Kas — Hesap, ödeme ve pano

Sprint hedefi: Ürünü para alabilen ve kullanıcıyı geri getiren bir ürüne dönüştürmek.

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Kimlik doğrulama: e-posta (magic link) + Google ile giriş | Giriş sistemi | 5 sa |
| Kayıtsız ilk skor → kayıt → ilk ücretsiz uyarlama akışı | Aktivasyon hunisi | 4 sa |
| Plan ve kota mantığı: ücretsiz / haftalık / aylık / 3 aylık | Yetkilendirme katmanı | 4 sa |
| iyzico abonelik ve tek seferlik ödeme entegrasyonu, webhook'lar | Ödeme akışı | 8 sa |
| Fatura ve iptal akışı, plan yönetim sayfası | Hesap sayfası | 3 sa |
| Başvuru panosu (kanban): durumlar, CV sürümü bağlantısı, notlar | Pano | 6 sa |
| Hız limiti ve kötüye kullanım koruması | Rate limit | 2 sa |

Tamamlanma tanımı: Test kartıyla uçtan uca satın alma, yenileme ve iptal çalışıyor; kota doğru uygulanıyor (K3).

Kritik bağımlılık: iyzico üye işyeri başvurusu şirket evrakı gerektirir ve onayı zaman alabilir. Başvuru en geç Hafta 4'te yapılmalı (Bölüm 9).

## 6.4 Sprint 4 · Hafta 9–10 · 23 Kas – 6 Ara — Ön yazı, SEO ve cila

Sprint hedefi: Ürünü tamamlamak ve organik trafik motorunu başlatmak.

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Ön yazı üretimi: ilana ve şirkete özel, 3 ton seçeneği | Ön yazı modülü | 5 sa |
| Türkçe ↔ İngilizce uyarlama | Çift dil desteği | 4 sa |
| Programatik SEO şablonu: pozisyon sayfası (örnek CV, anahtar kelimeler, çağrı) | Sayfa şablonu | 5 sa |
| İlk 50 pozisyon sayfası için özgün içerik üretimi ve elle gözden geçirme | 50 yayında sayfa | 8 sa |
| Ücretsiz ATS skor aracı sayfası (kayıtsız) | Araç sayfası | 3 sa |
| Site haritası, meta etiketler, yapılandırılmış veri, Search Console | Teknik SEO temeli | 2 sa |
| Ürün analitiği ve hata izleme: huni olayları | Huni panosu | 3 sa |
| Hata düzeltme, performans, mobil uyumluluk | Cila listesi kapandı | 4 sa |

Tamamlanma tanımı: Tüm MVP özellikleri canlıda çalışıyor, 50 SEO sayfası indekslenmek üzere gönderildi, huni olayları ölçülüyor.

# 7. Faz 2 — Beta ve Lansman (Hafta 11–12)

## 7.1 Hafta 11 · 7 – 13 Ara — Kapalı beta

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Bekleme listesinden 30–50 kişiye davet, 1 ay ücretsiz plan | Beta kullanıcıları | 2 sa |
| Beta geri bildirim formu ve 5 kısa görüşme | Geri bildirim özeti | 4 sa |
| Kritik hataların düzeltilmesi | Hata listesi sıfır kritik | 8 sa |
| Lansman içerikleri: 3 video, 2 LinkedIn gönderisi, e-posta | Lansman içerik paketi | 5 sa |
| K4 değerlendirmesi | Lansman kararı | 1 sa |

## 7.2 Hafta 12 · 14 – 20 Ara — Açık lansman

| Görev | Çıktı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| Bekleme listesine lansman e-postası (erken kayıt indirimi) | E-posta gönderimi | 1 sa |
| LinkedIn kurucu gönderisi ve topluluk paylaşımları | Lansman gönderileri | 2 sa |
| Günlük TikTok/Reels: önce/sonra CV videoları | 7 video | 6 sa |
| Huni takibi, günlük hata izleme, destek e-postalarına yanıt | Günlük rapor | 6 sa |
| Lansman sonrası değerlendirme | Öğrenilenler notu | 2 sa |

## 7.3 Lansman kontrol listesi

- KVKK aydınlatma metni, açık rıza, gizlilik politikası yayında

- Kullanım şartları ve mesafeli satış sözleşmesi yayında

- Ödeme canlı modda test edildi (gerçek kartla küçük tutar + iade)

- Veri silme işlevi çalışıyor

- Yedekleme ve geri yükleme test edildi

- Hata izleme ve uptime alarmı açık

- Destek e-posta adresi ve otomatik yanıt hazır

- LLM maliyet alarmı (günlük harcama tavanı) kurulu

- Marka kontrol listesinden geçmiş landing metni

# 8. Faz 3 — Büyüme (Ocak – Mart 2027)

Ocak–Şubat dönemi iş arama hareketliliğinin yüksek olduğu dönem olarak varsayıldığından, bu fazın önceliği edinimi ve dönüşümü büyütmektir.

| Ay | Odak | Hedef çıktı |
| --- | --- | --- |
| Ocak 2027 | SEO genişleme ve içerik; aktivasyon hunisinin iyileştirilmesi | SEO sayfaları 50 → 150; haftada 5 kısa video; onboarding A/B testi |
| Şubat 2027 | Chrome eklentisi (yalnızca kullanıcının açtığı ilan sayfasını okur); fiyat testi | Eklenti mağazada; 2 fiyat seviyesinin karşılaştırması |
| Mart 2027 | Tutundurma: e-posta dizileri, referans programı; K5 değerlendirmesi | Referans programı yayında; SEO sayfaları 300+; K5 kararı |

## 8.1 Faz 3 detay görevleri

- SEO: Her hafta 20–25 yeni pozisyon sayfası; en çok trafik alan 10 sayfanın içeriğini derinleştirme; "mülakat soruları" ve "ön yazı örneği" sayfa türlerini ekleme.

- Aktivasyon: İlk skordan kayda geçişi ölçüp en çok kayıp veren adımı haftalık olarak iyileştirme.

- Chrome eklentisi: Manifest V3, ilan sayfasındaki metni kullanıcı tıkladığında okuma, tek tıkla uyarlama; mağaza inceleme süresi için 1–2 hafta tampon.

- Fiyatlandırma: Haftalık planda 2 fiyat seviyesi; en az birkaç yüz ziyaretçiye ulaşana kadar sonuç okunmaz.

- E-posta: Hoş geldin, aktivasyon, plan bitişi ve geri kazanım dizileri.

- Sosyal kanıt: İzinli kullanıcı hikâyeleri ve önce/sonra örnekleri.

# 9. Faz 4 — Genişleme (Nisan – Eylül 2027)

| Dönem | Girişim | Neden şimdi |
| --- | --- | --- |
| Nisan–Mayıs | Mülakat hazırlığı modülü: ilana özel sorular ve cevap geri bildirimi | 3 aylık planın değerini artırır, kullanıcıyı mülakat aşamasında da tutar |
| Mayıs–Haziran | Mezuniyet dönemi kampanyası, öğrenci indirimi | Yeni mezunlar beachhead segment; Haziran mezuniyet dönemi |
| Haziran–Ağustos | Üniversite kariyer merkezleri pilotu (B2B2C toplu lisans) | Tek satışla çok kullanıcı; güvenilirlik ve marka bilinirliği |
| Temmuz–Eylül | İngilizce arayüz ve global sürüm, Stripe entegrasyonu | TR'de ürün–pazar uyumu sinyali alındıktan sonra daha yüksek fiyatlı pazara açılım |
| Eylül | LinkedIn profil optimizasyonu, yeni yıl planlaması | Eylül'deki ikinci iş arama dalgasına hazırlık |

Ön koşul: Faz 4 girişimleri yalnızca K5 kapısı geçildiyse başlar. Geçilmediyse Nisan–Mayıs dönemi çekirdek ürün ve kanal düzeltmesine ayrılır.

# 10. Paralel İş Akışları

## 10.1 Hukuki ve idari

| Hafta | Görev | Not |
| --- | --- | --- |
| H2 | Muhasebeci görüşmesi, şirket türü kararı | Asıl işteki sözleşmende yan faaliyet kısıtı olup olmadığını kontrol et |
| H3–4 | Şirket kuruluşu, vergi kaydı, banka hesabı | iyzico başvurusunun ön koşulu |
| H4 | iyzico üye işyeri başvurusu | Onay süresi değişken; erken başla |
| H5–8 | KVKK aydınlatma metni, açık rıza, gizlilik politikası, kullanım şartları, mesafeli satış sözleşmesi | Hukukçu desteğiyle; LLM sağlayıcısına yurt dışı veri aktarımının dayanağı netleştirilmeli |
| H6 | TÜRKPATENT marka başvurusu (logo hazır olduğunda) | Logo tasarımı H5–6'da tamamlanmalı |
| H10 | VERBİS kayıt yükümlülüğünün kontrolü | Hukukçuya danış |

## 10.2 Marka ve tasarım

- H4: Marka rehberiyle tasarımcıya logo brifi

- H5–6: Logo, favicon, sosyal medya şablonları

- H9: Landing page son tasarım ve metin (marka kontrol listesinden geçmiş)

## 10.3 İçerik ve topluluk

| Dönem | Ritim |
| --- | --- |
| H4–10 | Haftada 1 LinkedIn gönderisi (geliştirme sürecini açıkça paylaş), 2 kısa video; bekleme listesine 2 haftada bir e-posta |
| H11–12 | Günlük kısa video, lansman gönderileri |
| Faz 3+ | Haftada 5 kısa video, 2 LinkedIn gönderisi, haftalık e-posta bülteni |

# 11. Metrikler ve Takip Ritmi

## 11.1 Faza göre ana metrik

| Faz | Ana metrik | Destek metrikleri |
| --- | --- | --- |
| Faz 0 | Problemi güçlü yaşayan görüşme oranı | Bekleme listesi kaydı |
| Faz 1 | Değerlendirme setinde uyarlama kalitesi | Skor süresi, uydurma oranı, kullanılabilirlik testi sonuçları |
| Faz 2 | İlk ödeme yapan kullanıcı sayısı | Beta aktivasyon oranı, kritik hata sayısı |
| Faz 3 | Haftalık yeni ödeme yapan kullanıcı | Organik ziyaret, ziyaret → skor, kayıt → ödeme, uyarlama başına maliyet |
| Faz 4 | Aylık tekrarlayan gelir ve ödeme yapan kullanıcı tabanı | Mülakat daveti anketi, üniversite pilot sonucu |

## 11.2 Haftalık ritim

- Pazar (30 dk): Geçen haftanın gerçekleşen süreleri, metrikler, bir sonraki haftanın 3 önceliği.

- Sprint sonu (1 sa): Tamamlanma tanımı kontrolü, staging demosu (kendine veya bir arkadaşa), sonraki sprintin kapsamı.

- Ay sonu (1 sa): Maliyetler (LLM, altyapı), gelir, huni; yol haritası güncellemesi.

# 12. Riskler, Tamponlar ve Kapsam Kesme Sırası

## 12.1 Takvime etki edebilecek riskler

| Risk | Olasılık | Önlem |
| --- | --- | --- |
| Asıl iş yoğunluğu nedeniyle kapasite düşüşü | Yüksek | Haftalık 20 saat hedefi, her sprintte ~%15 tampon, kapsam kesme sırası |
| iyzico veya şirket kuruluşunun gecikmesi | Orta | Başvuruyu H4'te yap; gecikirse beta ücretsiz, lansman ödeme onayına bağlı |
| Uyarlama kalitesinin yetersiz çıkması | Orta | Değerlendirme seti ve K1/K2 kapıları; gerekirse Sprint 2'yi 1 hafta uzat, ön yazıyı ertele |
| SEO sayfalarının yavaş indekslenmesi | Yüksek | Lansmanı yalnızca SEO'ya bağlama; sosyal medya ve topluluk kanallarını paralel yürüt |
| Chrome mağaza incelemesinin uzaması | Orta | Faz 3'te 1–2 hafta tampon |
| LLM maliyetlerinin beklenenden yüksek olması | Düşük | Günlük harcama tavanı, önbellekleme, görev bazlı model seçimi |

## 12.2 Kapsam kesme sırası

Gecikme 1 haftayı aşarsa lansman tarihini korumak için özellikler şu sırayla ertelenir:

- Türkçe ↔ İngilizce uyarlama → Faz 3'e

- Ön yazı ton seçenekleri → tek ton

- DOCX çıktı → yalnızca PDF

- Başvuru panosunda notlar ve sürüm bağlantısı → basit liste

- SEO sayfa sayısı 50 → 25

- Google ile giriş → yalnızca e-posta

Asla kesilmeyecekler: ATS skoru, uydurma kontrolü, ATS dostu PDF çıktı, ödeme, KVKK metinleri ve veri silme.

# 13. Hemen Başlanacaklar (Bu Hafta)

- Görüşme rehberini yaz ve ilk 10 kişiye ulaş

- Alan adı ve sosyal hesap kullanılabilirliğini kontrol et

- Bekleme listesi landing sayfasını yayınla

- Rakiplerden 3'ünün ücretsiz planına kaydol ve dene

- Muhasebeciyle şirket kuruluşu için görüşme ayarla; asıl işteki sözleşmende yan faaliyet maddesini kontrol et